Załącznik Nr 8 do SIWZ

ZP/01/2016

Tabela elementów rozliczeniowych przedmiotu zamówienia: Wykonanie modernizacji oświetlenia ekspozycyjnego i roboczego sal ekspozycyjnych w budynku Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie,

(Wycena robót)

I ETAP

Termin wykonania: 21-03-2016 – 10-04-2016

| Nr zadania | Temat zadania | Cena elementu (brutto) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Demontaż opraw oświetleniowych, szynoprzewodow i instalacji w salach 6 i 7 |  |
| 2 | Wykonanie instalacji zasilającej i sterowniczej do oświetlenia sal 6 i 7 |  |
| 3 | Wykonanie i montaż rozdzielnicy TSO-6 i TSO-7 |  |
| 4 | Przebudowa rozdzielnic R326, R327, TS6 i TS7 |  |
| 5 | Przygotowanie podłoża i montaż szynoprzewodów w sali 6 i 7 |  |
| 6 | Montaż sieci LAN w zakresie niezbędnym do zaprogramowania i uruchomienia oświetlenia w sali 6 i 7 |  |
| 7 | Montaż opraw oświetlenia roboczego – 12 szt |  |
| 8 | Dostawa projektorów LED 10o /1000lm – 30 szt |  |
| 9 | Dostawa projektorów LED 20o /1000lm – 30 szt |  |
| 10 | Dostawa projektorów LED 30o /1000lm – 30 szt |  |
| 11 | Dostawa projektorów LED 40o /1500lm – 35 szt |  |
| 12 | Dostawa projektorów LED WW/1500lm – 35 szt |  |
| 13 | Dostawa projektorów LED RGB 10o – 5 szt |  |
| 14 | Dostawa projektorów LED RGB 30o – 5 szt |  |
| 15 | Dostawa projektorów kadrujących – 15 szt |  |
| 16 | Dostawa urządzeń mobilnych zgodnych z p. 2.6.4 opisu projektu wykonawczego (komplet) |  |
| 17 | Aranżacja oświetlenia ekspozycji w sali 6 i 7, montaż szynoprzewodów „mobilnych”, montaż projektorów w szynoprzewodach, regulacja kierunków |  |
| 18 | Adresowanie projektorów, programowanie sterowników |  |
| 19 | Pomiary pomontażowe instalacji w salach 6 i 7 |  |
| 20 | Naprawy ścian i sufitów po robotach w salach 6, 7 i na poddaszu |  |
| 21 | Inne koszty, nieujęte wyżej |  |
|  | Razem etap I |  |

II ETAP

Termin wykonania: 18-07-2016 – 07-08-2016

| Nr zadania | Temat zadania | Cena elementu (brutto) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Demontaż opraw oświetleniowych, szynoprzewodów i instalacji w salach 11, 12, 13 |  |
| 2 | Wykonanie instalacji zasilającej i sterowniczej do oświetlenia sal 11, 12, 13 |  |
| 3 | Przebudowa rozdzielnic T-KS, TS-12, TS-13 |  |
| 4 | Przygotowanie podłoża i montaż szynoprzewodów w salach 11, 12, 13 |  |
| 5 | Montaż opraw oświetlenia roboczego – 24 szt |  |
| 6 | Dostawa projektorów LED 10o /1000lm – 25 szt |  |
| 7 | Dostawa projektorów LED 20o /1000lm – 45 szt |  |
| 8 | Dostawa projektorów LED 30o /1000lm – 40 szt |  |
| 9 | Dostawa projektorów LED 40o /1500lm – 30 szt |  |
| 10 | Dostawa projektorów LED WW/1500lm – 30 szt |  |
| 11 | Aranżacja oświetlenia ekspozycji w salach 11, 12, 13, montaż szynoprzewodów „mobilnych”, montaż projektorów w szynoprzewodach, regulacja kierunków |  |
| 12 | Adresowanie projektorów, programowanie sterowników |  |
| 13 | Pomiary pomontażowe instalacji w salach 11, 12, 13 |  |
| 14 | Naprawy ścian i sufitów po robotach w salach 11, 12, 13 |  |
| 15 | Wymiana oświetlenia klatki schodowej |  |
| 16 | Inne koszty, nieujęte wyżej |  |
|  | Razem etap II |  |

III ETAP

Termin wykonania: 29-08-2016 – 11-09-2016

| Nr zadania | Temat zadania | Cena elementu (brutto) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Demontaż opraw oświetleniowych, szynoprzewodów i instalacji w salach 3, 4, 5 |  |
| 2 | Wykonanie instalacji zasilającej i sterowniczej do oświetlenia sal 3, 4, 5 |  |
| 3 | Wykonanie i montaż rozdzielnicy TSO-3, TSO-4, TSO-5 |  |
| 4 | Przebudowa rozdzielnic R323, R324, R325 i TS3, TS4, TS5 |  |
| 5 | Przygotowanie podłoża i montaż szynoprzewodów w sali 3, 4, 5 |  |
| 6 | Montaż sieci LAN w zakresie niezbędnym do zaprogramowania i uruchomienia oświetlenia w salach 3, 4, 5 |  |
| 7 | Montaż opraw oświetlenia roboczego – 18 szt |  |
| 8 | Dostawa projektorów LED 10o /1000lm – 10 szt |  |
| 9 | Dostawa projektorów LED 20o /1000lm – 30 szt |  |
| 10 | Dostawa projektorów LED 30o /1000lm – 20 szt |  |
| 11 | Dostawa projektorów LED 40o /1500lm – 15 szt |  |
| 12 | Dostawa projektorów LED WW/1500lm – 15 szt |  |
| 13 | Dostawa projektorów kadrujących – 15 szt |  |
| 14 | Aranżacja oświetlenia ekspozycji w sali 3, 4, 5, montaż szynoprzewodów „mobilnych”, montaż projektorów w szynoprzewodach, regulacja kierunków |  |
| 15 | Adresowanie projektorów, programowanie sterowników |  |
| 16 | Pomiary pomontażowe instalacji w salach 3, 4, 5 |  |
| 17 | Naprawy ścian i sufitów po robotach w salach 3, 4, 5 i na poddaszu |  |
| 18 | Inne koszty, nieujęte wyżej |  |
|  | Razem etap III |  |

IV ETAP

Termin wykonania: 01-09-2016 – 18-09-2016

| Nr zadania | Temat zadania | Cena elementu (brutto) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Demontaż opraw oświetleniowych, szynoprzewodów i instalacji w salach 1 i 2 |  |
| 2 | Wykonanie instalacji zasilającej i sterowniczej do oświetlenia sal 1 i 2 |  |
| 3 | Wykonanie i montaż rozdzielnicy TSO-1, TSO-2 |  |
| 4 | Przebudowa rozdzielnic R321, R322, R325 i TS1, TS2 |  |
| 5 | Przygotowanie podłoża i montaż szynoprzewodów w sali 1 i 2 |  |
| 6 | Montaż sieci LAN w zakresie niezbędnym do zaprogramowania i uruchomienia oświetlenia w salach 1 i 2 |  |
| 7 | Montaż opraw oświetlenia roboczego – 34 szt |  |
| 8 | Dostawa projektorów LED 10o /1000lm – 15 szt |  |
| 9 | Dostawa projektorów LED 20o /1000lm – 30 szt |  |
| 10 | Dostawa projektorów LED 30o /1000lm – 25 szt |  |
| 11 | Dostawa projektorów LED 40o /1500lm – 20 szt |  |
| 12 | Dostawa projektorów LED WW/1500lm – 20 szt |  |
| 14 | Aranżacja oświetlenia ekspozycji w sali 1 i 2, montaż szynoprzewodów „mobilnych”, montaż projektorów w szynoprzewodach, regulacja kierunków |  |
| 15 | Adresowanie projektorów, programowanie sterowników |  |
| 16 | Pomiary pomontażowe instalacji w salach 1 i 2 |  |
| 17 | Naprawy ścian i sufitów po robotach w salach 1, 2 i na poddaszu |  |
| 18 | Inne koszty, nieujęte wyżej |  |
|  | Razem etap IV |  |

V ETAP

Termin wykonania: 14-10-2016 – 23-10-2016

| Nr zadania | Temat zadania | Cena elementu (brutto) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Demontaż opraw oświetleniowych, szynoprzewodów i instalacji w salach 8, 9, 10 |  |
| 2 | Wykonanie instalacji zasilającej i sterowniczej do oświetlenia sal 8, 9, 10 |  |
| 3 | Wykonanie i montaż rozdzielnicy TSO-8 |  |
| 4 | Przebudowa rozdzielnic R328, TW1 |  |
| 5 | Przygotowanie podłoża i montaż szynoprzewodów w sali 8, 9, 10 |  |
| 6 | Montaż i uruchomienie całej sieci LAN, montaż i zaprogramowanie panela dotykowego |  |
| 7 | Montaż opraw oświetlenia roboczego – 22 szt |  |
| 9 | Dostawa projektorów LED 20o /1000lm – 15 szt |  |
| 10 | Dostawa projektorów LED 30o /1000lm – 15 szt |  |
| 11 | Dostawa projektorów LED 40o /1500lm – 10 szt |  |
| 12 | Dostawa projektorów LED WW/1500lm – 20 szt |  |
| 13 | Aranżacja oświetlenia ekspozycji w sali 8, 9, 10, montaż szynoprzewodów „mobilnych”, montaż projektorów w szynoprzewodach, regulacja kierunków |  |
| 14 | Adresowanie projektorów, programowanie sterowników |  |
| 15 | Naprawy ścian i sufitów po robotach w salach 8, 9, 10 i na poddaszu |  |
| 16 | Pomiary pomontażowe instalacji w salach 8, 9, 10 |  |
| 17 | Wykonanie dokumentacji powykonawczej |  |
| 18 | Inne koszty, nieujęte wyżej |  |
|  | Razem etap V |  |

Razem wartość robót po zsumowaniu wartości za poszczególne etapy wynosi :

Etap 1 + Etap 2 + Etap III + Etap IV + Etap V  = …………………………… zł brutto, w tym podatek VAT w wysokości ………………….%

Wartość netto wynosi …………………… zł

Wartość brutto będzie stanowić cenę ofertową, która zostanie przyjęta do porównania i oceny oferty.

UWAGA:

Odbiory częściowe będą odbywać się po ukończeniu poszczególnych etapów, uwarunkowanych realizacją w ściśle określonych przez Zamawiającego terminach.

Płatności za wykonane prace w ramach poszczególnych etapów, będą się odbywały po odbiorze częściowym prac i po wykonaniu pomiarów pomontażowych instalacji (przedstawienie protokołów z pomiarów) i uznaniu robót za prawidłowo wykonane ( uznanie dopuszczenia poszczególnych sal do eksploatacji – fakturowanie w wysokości 80% wartości danego etapu po dokonanym odbiorze.

Załączony do SIWZ przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym.

Wartość oferty należy skalkulować w oparciu o dokumentację projektową i Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót i specyfikację istotnych warunków zamówienia (włącznie z projektem umowy).