## II ETAP
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
II ETAP
NARODOWA GALERIA SZTUKI ZACHĘTA - GENERALNA MODERNIZACJA MAGAZYNU ZBIORÓW
LP. | RODZAJ PRAC/ROBÓT | WARTOŚĆ ROBÓT WG OFERTY
|  | NETTO | BRUTTO
|  |  |  | 02 stycznia 21. | 09 stycznia 21. | 16 stycznia 2. | 23 stycznia 21. | 30 stycznia 21. | 06 lutego 21. | 13 lutego 21. | 20 lutego 21. | 27 lutego 21. | 06 marca 21. | 13 marca 21. | 20 marca 21. | 27 marca 21. | 03 kwietnia 21. | 10 kwietnia 21. | 17 kwietnia 21. | 24 kwietnia 21. | 30 kwietnia 21. | 08 maja 21. | 15 maja 21.
1. | BRANŻA ARCHITEKTONICZNA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Roboty rozbiórkowe
1.2 | Ścianki działowe
1.3 | Podłogi i posadzki
1.4 | Wykończenia ścienne
1.5 | Wykończenia sufitowe
1.6 | Stolarka i ślusarka
1.7 | Dostawa regałów
1.8 | Rusztowania
2. | BRANŻA KONSTRUKCYJNA
2.1 | Konstrukcje stalowe
2.2 | Podkonstrukcje stalowe
3. | BRANŻA SANITARNA
3.1 | Instalacja wodociągowa
3.2 | Kanalizacja sanitarna
3.3 | Ciepło technologiczne
3.4 | Urządzenia chłodnicze
3.5 | Instalacja chłodnicza
3.6 | Urządzenia wentylacyjne
3.7 | Instalacja wentylacyjna
3.8 | Galanteria wentylacyjna
3.9 | Izolacja termiczna
3.10 | Roboty towarzyszące
4. | BRANŻA ELEKTRYCZNA
4.1 | Rozdzielnice elektryczne
4.2 | Trasy kablowe
4.3 | Kable i przewody
4.4 | Osprzęt instalacyjny
4.5 | Oprawy oświetleniowe
4.6 | Instalacja ekwipotencjalna
4.7 | Roboty towarzyszące
5. | BRANŻA TELETECHNICZNA
5.1 | System CCTV
5.2 | System SSWiN i KD
5.3 | Instalacje LAN
5.4 | Sterowanie klapami ppoż.
6. | BRANŻA PRZECIWPOŻAROWA
6.1 | Stałe urządzenia gasnicze
6.2 | System gaszenia gazem
7. | BRANŻA AUTOMATYCZNA
7.1 | Demontaż NW11
7.2 | Demontaż NW5
7.3 | Demontaż szafy pomp
7.4 | Ponowny montaz NW11
7.5 | Szafa sterownicza S5
7.6 | Montaz NW5
7.7 | Montaz NW14
7.8 | Szafa sterownica magazynu zbiorów
7.9 | Zasilenbie urzadzeń w magazynie zbiorów
7.10 | Elementy pomiarowo-wykonawcze
7.11 | Szafa węzła chłodu
7.12 | Szafa węzła pompowego
7.13 | Podłączenie elementów pomiarowych
7.14 | Przebudowa sterowania istniejącego chillera
7.15 | Elementy sieciowe
RAZEM
GENERALNE WYKONAWSTWO 8 %
II ETAP